Приложение 2

Приложение _____

к Паспорту ОСИ № ______

Дата   «_12___» _02____________20_22___г.

|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Директор _____Никонова А.Н.____________________ ___________________________________ |
|  | ___________________________________ |
|  | «___» ____ 2024__ г. |

«Дорожная карта ОСИ»

(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Кожмудор»

(наименование учреждения)

_______________________школа_____________________________________________

169052, республика Коми, село Кожмудор, район Усть-Вымский, улица Мира, 6

Адрес объекта

| № п/п | Наименование мероприятий | Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ) | Срок исполнения (этап работы* и дата) | Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования) | Примечание (дата контроля и результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ |  |  |  |  |  |
| 1** | Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С) | К,О,С | 1 этап | Приказ Минтруда России от 25.12.2012 г. № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» | Ежегодно |
| 1.1 | Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам | К,О,С,Г,У | 1 этап | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования» | Ежегодно Приказ № 27 от 17.04. 2024г. «О назначении ответственного по работе с инвалидами в МБОУ «СОШ» с.Кожмудор» |
| 1.2 | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение) | К,О,С,Г,У | 1 этап | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования» | Ежегодно Инструкции ответственных сотрудников Положение о ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями |
| 1.3 | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) | К,О,С,Г,У | 1 этап | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования» | Ежегодно План инструктажа Журнал учета инструктажа Инструкции При приёме нового сотрудника, 1 раз в 6 мес. и при изменении действующего законодательства |
| 1.4 | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках) | К,О,С,Г,У | 1 этап | ГОСТ Р 52872-2019 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования» | Ежегодно «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта по вопросам доступности объекта и услуг» «Памятки об оказании ситуационной помощи на объекте» |
| 1.5 | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | Г,С | 1 этап | Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией. | Ситуационно, по мере необходимости |
| 2 | Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому) | К,О,С,Г,У | 1 этап | Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов». | Ежегодно Обновляется по мере необходимости Приказ № 27 от 17.04. 2024г. «О назначении ответственного по работе с инвалидами в МБОУ «СОШ» с.Кожмудор» |
| 3 | Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате | К,О,С,Г,У | 1 этап | Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов». | Ежегодно Обновляется по мере необходимости Приказ № 27 от 17.04. 2024г. «О назначении ответственного по работе с инвалидами в МБОУ «СОШ» с.Кожмудор» |
| 4 | Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг | К,О,С,Г,У | 1 этап | ГОСТ Р 52872-2019 Приказ № 831 от 14.08.2020 г. Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ | Ежегодно Обновляется по мере необходимости «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта по вопросам доступности объекта и услуг» |
| - СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б») | К,О,С,Г,У | 2-3 этапы 2024-2027 | ГОСТ Р 59812-2021 Проектно-сметная документация Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2027 Вариант «Б» |
| 2 | Осуществление строительства/реконструкции/ капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б») | К,О,С,Г,У | 2-3 этапы 2024-2027 | Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2027 Вариант «Б» |
| 3** | Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») | К,О,С,Г,У | 2-3 этапы 2024-2027 | Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2027 Вариант «Б» |
| 3.1 | По территории объекта |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Ремонтные работы: - оборудовать территорию в соответствии с требованиями доступности для людей с инвалидностью (при наличии технической возможности и выделенного финансирования) | К, О, С, Г, У | 2-3 этапы 2024-2027 | СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2027 года Проектно-сметная документация |
| 3.1.2 | Приобретение технических средств адаптации: - перечень технических средств адаптации определяется техническим заданием, согласованным с общественной организацией инвалидов | К,О,С,Г,У | 2-3 этапы 2024-2027 | СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2027 года Коммерческие предложения |
| 3.2. | По входу в здание |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Ремонтные работы: - оборудовать вход в соответствии с требованиями доступности для людей с инвалидностью (при наличии технической возможности и выделенного финансирования) | К,О,С,Г,У | 2-3 этапы 2024-2027 | СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2027 года Проектно-сметная документация |
| 3.2.2 | Приобретение технических средств адаптации: - перечень технических средств адаптации определяется техническим заданием, согласованным с общественной организацией инвалидов. | К,О,С,Г,У | 2-3 этапы 2024-2027 | СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2027 года Коммерческие предложения |
| 3.3 | По путям движения в здании |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Ремонтные работы: - оборудовать пути движения в здании в соответствии с требованиями доступности для людей с инвалидностью (при наличии технической возможности и выделенного финансирования) | К,О,С,Г,У | 2-3 этапы 2024-2027 | СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2027 года Проектно-сметная документация |
| 3.3.2 | Приобретение технических средств адаптации: - перечень технических средств адаптации определяется техническим заданием, согласованным с общественной организацией инвалидов. | К,О,С,Г,У | 2-3 этапы 2024-2027 | СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2027 года Коммерческие предложения |
| 3.4 | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Ремонтные работы: - проведения комплекса ремонтных работ по организации доступа людей с инвалидностью к услугам, оказываемым на объекте (при наличии технической возможности и выделенного финансирования) | К,О,С,Г,У | 2-3 этапы 2024-2027 | СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2027 года Проектно-сметная документация |
| 3.4.2 | Приобретение технических средств адаптации: - перечень технических средств адаптации определяется техническим заданием, согласованным с общественной организацией инвалидов. Учитываются потребности ученика (воспитанника) с инвалидностью (при наличии) для организации его образовательного процесса на объекте. | К,О,С,Г,У | 2-3 этапы 2024-2027 | СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2027 года Коммерческие предложения |
| 3.5 | По санитарно-гигиеническим помещениям |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Ремонтные работы: - оборудовать санитарно-гигиеническое помещение в соответствии с требованиями доступности для людей с инвалидностью (при наличии технической возможности и выделенного финансирования) | К,О,С,Г,У | 2-3 этапы 2024-2027 | СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2027 года Проектно-сметная документация |
| 3.5.2 | Приобретение технических средств адаптации: - перечень технических средств адаптации определяется техническим заданием, согласованным с общественной организацией инвалидов. | К,О,С,Г,У | 2-3 этапы 2024-2027 | СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2027 года Коммерческие предложения |
| 3.6 | По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов | К,О,С,Г,У | 2-3 этапы 2024-2027 | СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51671-2022 Проектно-сметная документация Бюджет Республики Коми в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | Конец 2027 |
| 3.6.1 | Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте | К,О,С,Г,У | 2-3 этапы 2024-2027 | СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 52872-2019 Проектно-сметная документация Бюджет Республики Коми в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | Конец 2027 года Проектно-сметная документация Коммерческие предложения |
| 3.6.2 | Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями | С | 2-3 этапы 2024-2027 | Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией «Конвенции о правах инвалидов» СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 56832-2020 ГОСТ Р 50918-96 ГОСТ Р 50917-96 Проектно-сметная документация Бюджет Республики Коми в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства | Конец 2027 года Проектно-сметная документация Коммерческие предложения |
| 3.6.3 | Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания | С | 1 этап | Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией «Конвенции о правах инвалидов» п. 7 ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | Ежегодно Оборудовано место для собаки-проводника, допуск на объект по предъявлению соответствующих документов на собаку-проводника Приказ «Об утверждении допуска собаки-проводника» «Положение о допуске собаки-проводника» |
| 3.6.4 | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия | К,О,С,Г,У | 2-3 этапы 2024-2027 | СП 59.13330.2020 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Конец 2027 года Проектно-сметная документация Коммерческие предложения |
| 3.6.5 | Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток) | К,О,С,Г,У | 1 этап Разработка памяток на объекте | СП 59.13330.2020 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства | Ежегодно Памятки на объекте для МГН |
| 3.7 | По путям движения к объекту |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту |  |  |  |  |
| 3.7.2 | Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта |  |  |  |  |

Примечания:

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

** - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

| СОГЛАСОВАНО: | Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть) |
| --- | --- |
| Представитель общественной организации инвалидов | Замечания и предложения со стороны представителя ООИ*** |
| Председатель Усть-Вымской районной организации КРО ВОИ |  |
| _____________________________________ (Ганова Л.И.) |  |
| Дата согласования «06» _июня_2024г. | __________________________________________________________ *** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий |